FREELANCY

Roadmap técnico para demo a inversionistas

Plan de funcionalidades por fases · Abril 2026

Preparado para Jorge Lobos

Stack actual: React 19 + Vite + Tailwind + Supabase

# 1. Resumen ejecutivo

Freelancy es un marketplace de servicios locales (Lancys) inspirado en aplicaciones tipo Uber para oficios. Tras la auditoría técnica, la base es sólida: React 19, Vite, Tailwind y Supabase. Lo que sigue es transformar el MVP funcional en una demo memorable que muestre a inversionistas el valor real del producto, no solo pantallas.

Este roadmap divide el trabajo en 4 fases incrementales. Cada fase deja la app más demostrable que la anterior. La Fase 1 está pensada para ejecutarse en horas, la Fase 4 puede tomar semanas. Tu objetivo de "MVP para inversionistas" se cumple completo al final de la Fase 2; las Fases 3 y 4 son lo que te lleva a producción real.

## Filosofía del roadmap

- Demo first: cada feature debe ser visible y narrable en menos de 30 segundos.

- Trust signals: inversionistas en marketplaces locales preguntan siempre por confianza. Mostrar verificación, escrow y reseñas eleva la valoración.

- Fingir bien lo no esencial: pagos reales y KYC real son caros. En MVP usamos sandboxes y mocks que se ven y comportan como el producto final.

- Métricas visibles: agregar contadores y dashboards aunque la data sea simulada. Cuenta una historia con números.

# 2. Mapa de fases

El roadmap está organizado en cuatro fases secuenciales. Las primeras dos cubren tu objetivo "MVP para inversionistas". Las dos últimas son post-funding.

| Fase | Objetivo | Features clave | Duración | Costo aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 Quick Wins | Pulir UX existente, eliminar fricciones, ganar profesionalismo visual | Toasts, loading states, mapa Leaflet, estrellas reales, bio editable | 1 semana | $0 |
| Fase 2 Demo Ready | Funcionalidades demostrables que cuentan la historia del producto | Postulación competitiva, notificaciones, reseñas con foto, dashboard, filtros | 2-3 semanas | < $50/mes |
| Fase 3 Pilot Beta | Listo para usuarios reales en piloto controlado | Pagos reales (Mercado Pago), KYC real, push notifications, disputas | 1-2 meses | $200-500/mes |
| Fase 4 Producción | Escala, anti-fraude, soporte, internacionalización | App nativa, ML matching, analytics avanzado, soporte 24/7 | 3-6 meses | $2000+/mes |

# 3. Fase 1 — Quick Wins (1 semana)

Estas son mejoras de bajo esfuerzo y alto impacto visual. Son lo primero que un inversionista nota al usar la app. La meta es que la app no se sienta como un MVP de fin de semana.

### 1.1 Reemplazar alert() por toasts

| FEATURE | Toast notifications con react-hot-toast |
| --- | --- |
| Qué | Eliminar todos los alert() del código. Los alert nativos son la marca más visible de "esto es un MVP improvisado". |
| Cómo | npm install react-hot-toast. Agregar <Toaster /> en App.jsx. Reemplazar cada alert() por toast.success() / toast.error() / toast.loading(). |
| Valor demo | La app se siente 10x más profesional sin tocar features. Inversionistas notan inmediatamente. |
| Esfuerzo | 2-3 horas |

### 1.2 Skeleton loaders en lugar de pantallas en blanco

| FEATURE | Skeleton screens durante fetchs |
| --- | --- |
| Qué | Mientras carga la lista de Lancys o gigs, mostrar placeholders animados en vez de loaders centrados. |
| Cómo | Componente <SkeletonCard /> con animate-pulse de Tailwind. Mostrar 3-4 skeletons mientras workers === []. |
| Valor demo | Percepción de velocidad muy superior. Ya casi nadie usa spinners centrados en 2026. |
| Esfuerzo | 2 horas |

### 1.3 Mapa real con Leaflet

| FEATURE | Mapa funcional con react-leaflet + OpenStreetMap |
| --- | --- |
| Qué | El "mapa" actual es una imagen estática de fondo con divs absolutos. Cambiarlo por Leaflet (gratis, sin API key) eleva la credibilidad técnica. |
| Cómo | npm install leaflet react-leaflet. Componente <MapView /> que recibe workers[] con lat/lng. Marcadores reales con popup. Zoom al user location. |
| Valor demo | Pasa de "looks like a mockup" a "esto es una app real". Inversionistas de geo-tech notan. |
| Esfuerzo | 1 día |

### 1.4 Geolocalización del navegador

| FEATURE | navigator.geolocation con permisos |
| --- | --- |
| Qué | Pedir ubicación real del usuario al entrar al dashboard. Mostrar Lancys ordenados por distancia. |
| Cómo | navigator.geolocation.getCurrentPosition(). Calcular distancia con Haversine en cliente. Agregar campo lat/lng a profiles. |
| Valor demo | Filtros por radio creíbles. La promesa "Lancys cerca de ti" se cumple de verdad. |
| Esfuerzo | 4 horas |

### 1.5 Sistema de estrellas visible en perfiles

| FEATURE | Componente <Stars value={4.5} /> reutilizable |
| --- | --- |
| Qué | Hoy el rating se guarda pero no se muestra de forma consistente. Crear componente unificado que renderice estrellas medias. |
| Cómo | Componente que recibe value y total. Estrellas con fill parcial usando lucide-react. Reutilizar en ficha pública, lista, mapa. |
| Valor demo | Trust signal universal. Inversionistas miran rating average como métrica. |
| Esfuerzo | 2 horas |

### 1.6 Empty states ilustrados

| FEATURE | Estados vacíos con copy y CTAs |
| --- | --- |
| Qué | Cuando no hay gigs/lancys/historial, mostrar copy amistoso + CTA en vez de "No hay datos". |
| Cómo | Componente <EmptyState icon title body cta />. Usar lucide icons grandes con opacity-30. |
| Valor demo | La app se ve "viva" incluso sin contenido. Crítico durante demos en bases vacías. |
| Esfuerzo | 3 horas |

# 4. Fase 2 — Demo Ready (2-3 semanas)

Esta es la fase clave para tu objetivo. Aquí construimos la "narrative" de la demo: lo que un inversionista ve durante 5 minutos sentado a tu lado.

### 2.1 Postulación competitiva (modelo Upwork)

| FEATURE | Múltiples Lancys postulan, cliente elige |
| --- | --- |
| Qué | Hoy un Lancy hace tap en "Aceptar" y queda asignado. Eso no es un marketplace, es FIFO. Cambiar a: cliente publica → varios postulan con propuesta y precio → cliente elige. |
| Cómo | Nueva tabla "applications" (gig_id, worker_id, proposal_text, proposed_price, status). Vista "Mis postulaciones" para Lancy. Vista "Postulantes" para cliente con lista comparable. |
| Valor demo | Es la diferencia entre "app de pedidos" e "marketplace". Justifica comisiones más altas y mejor unit economics. Inversionistas preguntan SIEMPRE por esto. |
| Esfuerzo | 4-5 días |

### 2.2 Notificaciones in-app en tiempo real

| FEATURE | Centro de notificaciones con Supabase Realtime |
| --- | --- |
| Qué | La campana del header debe abrir un dropdown con notificaciones reales: nuevo postulante, nuevo mensaje, gig completado. |
| Cómo | Tabla "notifications" (user_id, type, payload, read_at). Trigger en Postgres que inserta cuando hay eventos. Suscripción realtime en cliente. Badge con contador. |
| Valor demo | Engagement visual durante la demo. Permite contar la historia "como cliente, recibo notif → como Lancy, postulo → cliente recibe notif". |
| Esfuerzo | 3 días |

### 2.3 Reseñas con foto del trabajo terminado

| FEATURE | Reviews con texto + foto antes/después |
| --- | --- |
| Qué | Hoy solo hay rating numérico. Sumar texto de reseña + foto opcional. Mostrar las 3 últimas en la ficha pública. |
| Cómo | Tabla "reviews" (gig_id, rating, text, photo_url, created_at). Form al aprobar trabajo. Mostrar carrusel en perfil público. |
| Valor demo | Trust signal poderosísimo. Las fotos del trabajo terminado son la diferencia entre TaskRabbit y Craigslist. |
| Esfuerzo | 3 días |

### 2.4 Dashboard con métricas para Lancys

| FEATURE | Pantalla "Mi negocio" con gráficos |
| --- | --- |
| Qué | Ingresos del mes, jobs completados, rating promedio, % de aceptación. Gráfico de líneas de últimas 8 semanas. |
| Cómo | Librería recharts (ya conocida). Query agregada a Supabase con date_trunc. Tarjetas con métricas grandes + sparklines. |
| Valor demo | Convierte la app en "herramienta de negocio" para el Lancy. Pitch: no solo conectamos, empoderamos. |
| Esfuerzo | 4 días |

### 2.5 Búsqueda y filtros avanzados

| FEATURE | Drawer lateral con filtros múltiples |
| --- | --- |
| Qué | Filtros: rango de precio, distancia (slider km), rating mínimo, disponibilidad ahora/agendado, categorías múltiples. |
| Cómo | Estado filterState centralizado. Drawer con headlessui o radix. Query params en URL para compartir búsquedas. |
| Valor demo | Marketplaces sin filtros se ven juveniles. Esto da la sensación de catálogo grande aunque tengas 10 Lancys. |
| Esfuerzo | 3 días |

### 2.6 Disponibilidad y agenda del Lancy

| FEATURE | Toggle "Disponible ahora" + horario semanal |
| --- | --- |
| Qué | Cada Lancy puede activar/desactivar disponibilidad inmediata. También define ventanas (lun-vie 9-18). |
| Cómo | Campos availability_now (bool) + availability_schedule (jsonb) en profiles. Filtro en lista. Indicador verde en avatar. |
| Valor demo | Habilita el caso "lo necesito YA". Diferencia urgencia y permite premium pricing. |
| Esfuerzo | 2 días |

### 2.7 Pre-acuerdos vía chat con archivos

| FEATURE | Chat mejorado con imágenes y cotización formal |
| --- | --- |
| Qué | En el chat, botón "Adjuntar foto" y botón "Enviar cotización formal" que crea un mensaje estructurado. |
| Cómo | Reusar bucket gig-images. Tipo "quote" en messages con monto/desc. Botón "Aceptar cotización" inline que actualiza gig.budget. |
| Valor demo | Conversaciones se vuelven transaccionales. Reduce fricción y crea trail de audit. |
| Esfuerzo | 3 días |

# 5. Fase 3 — Pilot Beta (1-2 meses)

Con esta fase Freelancy puede tener primeros usuarios reales en producción controlada. Implica costos recurrentes y hardening serio.

### 3.1 Pagos reales con escrow (Mercado Pago Chile)

| FEATURE | Pagos sandbox → producción con escrow custodiado |
| --- | --- |
| Qué | Cliente paga al asignar gig → fondos quedan retenidos en cuenta de Freelancy → al aprobar trabajo se libera al Lancy menos comisión. |
| Cómo | Mercado Pago Marketplace API. Edge function en Supabase para crear preferencias. Webhook para actualizar status. Tabla "transactions" con split. |
| Valor demo | Sin pagos reales no hay revenue model. Inversionistas piden ver al menos sandbox funcional. Es lo que valida toda la tesis. |
| Esfuerzo | 3 semanas |

### 3.2 KYC real con Truora o Veriff

| FEATURE | Verificación de identidad con liveness real |
| --- | --- |
| Qué | Hoy KycView es animación falsa. Reemplazar por SDK de proveedor real con cédula + selfie + liveness. |
| Cómo | Truora SDK (más barato en LATAM, ~$1-2 USD por verificación). Endpoint webhook que actualiza profiles.kyc_status. Bloquear funciones críticas si no está verificado. |
| Valor demo | Trust + cumplimiento legal. Reduce fraudes 95%+. Sin esto es imposible escalar. |
| Esfuerzo | 1 semana + costo por verificación |

### 3.3 Push notifications web

| FEATURE | Web Push con Service Worker |
| --- | --- |
| Qué | Lancys reciben push cuando hay nuevo gig en su categoría/zona aunque la app esté cerrada. |
| Cómo | Web Push API + VAPID keys. Service Worker en /public/sw.js. Tabla "push_subscriptions". Edge function que envía notif. |
| Valor demo | Engagement diario. Sin esto los Lancys olvidan la app entre semanas. Métrica clave para inversionistas: DAU/MAU. |
| Esfuerzo | 1 semana |

### 3.4 Sistema de disputas y soporte

| FEATURE | Centro de disputas con tickets |
| --- | --- |
| Qué | Si cliente o Lancy reportan problema, se abre ticket. Fondos quedan congelados hasta resolución. Admin panel mínimo para resolver. |
| Cómo | Tabla "disputes" + estado en gigs. Email a soporte (Resend). Vista admin protegida por rol. Status: open/reviewing/resolved. |
| Valor demo | Sin esto, una mala experiencia puede destruir reputación. Demuestra madurez operacional. |
| Esfuerzo | 1 semana |

### 3.5 Emails transaccionales

| FEATURE | Resend + React Email para todos los hitos |
| --- | --- |
| Qué | Email cuando: registras cuenta, recibes postulante, aprueban tu postulación, completan trabajo, te pagan, te rentean. |
| Cómo | Resend ($20/mes hasta 50K emails). Templates con react-email. Edge function "send-transactional". |
| Valor demo | Re-engagement esencial. Reduce churn 30-40%. Inversionistas miran funnel de activación. |
| Esfuerzo | 4 días |

### 3.6 Programa de referidos

| FEATURE | Códigos de referido con incentivo |
| --- | --- |
| Qué | Cada usuario tiene código único. Quien lo use al registrarse, ambos reciben bono ($5000 CLP en saldo). |
| Cómo | Campo referral_code y referred_by en profiles. Aplicar al hacer KYC. Audit trail en transactions. |
| Valor demo | Crecimiento orgánico viral. Mejor CAC del mercado. Inversionistas aman ver coeficiente viral > 1. |
| Esfuerzo | 3 días |

# 6. Fase 4 — Producción y escala (3-6 meses)

Funcionalidades para cuando ya hay tracción y necesitas escalar. Aquí el código actual deberá refactorizarse fuertemente.

### 4.1 App nativa con React Native + Expo

Reutilizar el 80% de la lógica con Expo. App en App Store y Google Play. Push notifications nativas, cámara nativa, ubicación en background.

### 4.2 Matching con ML

Algoritmo que sugiere los 3 mejores Lancys para cada gig nuevo basado en: histórico, distancia, rating, tasa de respuesta. Edge function con Supabase Vector.

### 4.3 Analytics y BI

PostHog o Mixpanel para eventos de producto. Metabase conectado a Supabase para dashboards de operaciones. Tracking de funnel de activación.

### 4.4 Anti-fraude y seguridad

Sift o Maxmind para scoring de fraude. Rate limiting con Upstash. CSP y headers de seguridad. WAF en Cloudflare. Audit logs.

### 4.5 Soporte 24/7 con IA

Chatbot de soporte con Claude API entrenado en knowledge base. Escalación a humano cuando el bot no resuelve. Métricas de CSAT.

### 4.6 Internacionalización

i18n con react-i18next. Multi-moneda. Multi-país (Chile → Perú → Colombia → México). Adaptación de KYC por país.

# 7. Stack tecnológico recomendado

Adiciones sugeridas al stack actual (React + Vite + Supabase). Todo se integra sin reemplazar lo existente.

| Categoría | Herramienta | Para qué | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| UI | react-hot-toast | Notificaciones modernas | Gratis |
| UI | shadcn/ui + Radix | Drawer, dialogs, dropdowns accesibles | Gratis |
| Mapas | react-leaflet + OSM | Mapas reales sin API key | Gratis |
| Mapas | Mapbox (alternativa) | Estilo más pulido | $0-50/mes |
| Forms | react-hook-form + zod | Validación robusta de formularios | Gratis |
| Estado | Zustand | Reemplazar useState global cuando crezca | Gratis |
| Estado | TanStack Query | Cache de queries Supabase | Gratis |
| Pagos | Mercado Pago | Pagos en Chile/LATAM con escrow | 3.5% por trx |
| Pagos | Stripe (alternativa) | Solo si vas internacional | 3.5% + $0.30 |
| KYC | Truora | Verificación identidad LATAM | $1-2 USD/verif |
| Email | Resend | Emails transaccionales con React | $0-20/mes |
| Push | OneSignal | Push web y mobile | $0-9/mes |
| Analytics | PostHog | Eventos de producto, funnels | $0-450/mes |
| Errores | Sentry | Tracking de errores en producción | $0-26/mes |
| Hosting | Vercel | Deploy automático del frontend | $0-20/mes |

# 8. Cambios de esquema Supabase recomendados

Para soportar todas las features anteriores, este es el esquema sugerido (DDL simplificado).

### Tablas nuevas necesarias

- applications: postulaciones competitivas (gig_id, worker_id, proposal_text, proposed_price, status)

- reviews: reseñas con foto (gig_id, rating, text, photo_url, reviewer_id, reviewee_id)

- notifications: centro de notificaciones (user_id, type, payload jsonb, read_at)

- disputes: sistema de soporte (gig_id, opener_id, reason, status, resolution)

- transactions: trazabilidad de pagos (gig_id, type, amount, fee, mp_payment_id, status)

- push_subscriptions: tokens web push (user_id, endpoint, keys jsonb)

- referrals: programa de referidos (code, owner_id, used_by, bonus_paid)

### Columnas a agregar en tablas existentes

- profiles: lat, lng, kyc_status, availability_now, availability_schedule jsonb, referral_code, push_enabled

- gigs: category (enum), urgency, lat, lng, deadline, escrow_status

- messages: type (text/image/quote), attachment_url, quote_amount

### Row Level Security crítico

Verificar que TODAS las tablas tengan RLS habilitado y policies que limiten escritura al dueño del recurso. Esta es la falla #1 que veo en MVPs construidos sobre Supabase.

# 9. Recomendación: por dónde empezar

Si tuviera que elegir solo 5 cosas para hacer ESTA SEMANA pensando en una demo a inversionistas dentro de un mes, sería esto:

| # | Feature | Por qué primero | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toasts + skeletons + empty states | Profesionalismo visual instantáneo. Sin esto la app se ve como tarea de universidad. | 1 día |
| 2 | Mapa real con Leaflet + geolocation | Es lo primero que tu inversionista va a tocar. El mapa actual delata el MVP. | 2 días |
| 3 | Postulación competitiva (multi-bid) | Cambia la conversación de "app de pedidos" a "marketplace". 10x el valor percibido. | 5 días |
| 4 | Notificaciones in-app realtime | Permite contar la historia completa del flujo en la demo en vivo. | 3 días |
| 5 | Reseñas con foto + dashboard de Lancy | Trust signal + storytelling de "empoderamos al trabajador". Cierra el pitch. | 1 semana |

Total: ~3 semanas de trabajo enfocado. Resultado: app que se ve y se siente lista para Series Seed. Si quieres, puedo empezar a implementar el #1 ahora mismo.

— Fin del roadmap —